## 표지
|  |  | 문서번호 | KPC-STS-D01
요구사항 정의서
KepcoA Sprint II Project Team Sunrise
2024-01-25
[ 하늘 사진을 통한 태양광 발전량 예측 모델 웹 서비스 ]

## 제개정이력
KepcoA 스프린트II 프로젝트 Team Sunrise (1조) |  |  |  | 프로그램 목록
제·개 정 이 력
버전 | 변경일 | 변경사유 | 변경내용 | 작성자 | 승인자
1 | 2024-01-25 | 신규 | 최초 작성 | 강다솜 | 강다솜

## 프로그램 목록(PGM)
프로그램ID | 프로그램명 | 요구사항ID | 구분 | 소스파일명 | 소스구분 | 개발 |  |  |  | 프로그램 설명
[6 empty] | 계획완료일 | 실제완료일 | 담당자
PGM-STS-P01 | 메인 대시보드 |  | 화면 | App.js | Component | 24.01.19 | 24.01.19 | 김태영 | 조정아 | 리액트 연동
|  |  |  | index.js | Component | 24.01.19 | 24.01.19 | 김태영 |  | 브라우저 라우터 연동
|  | REQ-SFR-004 | 화면 | Header.js | Component | 24.01.22 | 24.01.24 | 조가영 |  | 헤더
|  |  |  | header.css | CSS | 24.01.22 | 24.01.24 | 조가영
|  | REQ-SFR-005 | 화면 | Footer.js | Component | 24.01.22 | 24.01.22 | 조가영 |  | 푸터
|  |  |  | footer.css | CSS | 24.01.22 | 24.01.22 | 조가영
| 딥러닝 모델 | REQ-SFR-006 | Data | sky_to_solar_model.ipynb | Deep Learning | 24.01.19 | 24.01.25 | 강다솜 | 김담향 | 데이터 정제 및 딥러닝 모델 학습
|  |  |  | settings.py | Server | 24.01.19 | 24.01.23 | 강다솜 | 김태영 | 장고 환경 셋팅
|  |  |  | urls.py | Server | 24.01.22 | 24.01.23 | 강다솜 | 김태영 | React에서 Data를 받아올 경로 설정
|  |  |  | views.py | Server | 24.01.24 | 24.01.23 | 강다솜 | 김태영 | React에서 딥러닝 모델을 돌리고 필요한 데이터 전송
|  |  |  | model_sky.h5 | Model | 24.01.22 | 24.01.24 | 강다솜 | 김담향 | 딥러닝 모델
|  |  |  | VGG16_model_sky.h5 | Model | 24.01.22 | 24.01.24 | 강다솜 | 김담향 | 딥러닝 모델
| 메인 홈페이지 | REQ-SFR-001 | 화면 | FullPageScroll.js | Component | 24.01.24 | 24.01.24 | 조정아 |  | 메인 홈페이지 스크롤 이벤트
|  |  |  | scroll.css | CSS | 24.01.24 | 24.01.24 | 조가영 | 조정아
|  |  |  | Main.js | Component | 24.01.24 | 24.01.25 | 조가영 | 김동일 | 메인 홈페이지 구현
|  |  |  | main.css | CSS | 24.01.24 | 24.01.25 | 조가영 | 김동일
| 사진 업로드 페이지 | REQ-SFR-002 | 화면 | Inputpicture.js | Component | 24.01.22 | 24.01.19 | 조정아 |  | 사진 업로드 방식 설명
|  |  |  | Selectpicture.js | Component | 24.01.24 | 24.01.25 | 조정아 | 김태영 | 사진 업로드 구현
|  |  |  | Inputpicture.css | CSS | 24.01.22 | 24.01.19 | 조정아
|  |  |  | Selectpicture.css | CSS | 24.01.22 | 24.01.24 | 조정아
| 결과 페이지 | REQ-SFR-003 | 화면 | Result.js | Component | 24.01.24 | 24.01.24 | 김태영 |  | 결과 페이지 구현
|  |  |  | Result.css | CSS | 24.01.22 | 24.01.25 | 김태영 | 조정아
사업명
업무명
KepcoA Sprint Project II - Team Sunrise
하늘 사진을 통한 태양광 발전량 예측 모델 웹 서비스
문 서 명
프로그램 목록
작성자
강다솜
문서번호
Version
KPC-STS-D01
작업일자
2024-01-25
1.0